## Yêu cầu
LỌC ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA GiẢNG VIÊN CÁC SỰ KiỆN TRONG NĂM (08/03; 20/11; Ngày sinh nhật, Ngày thành lập cty, … )
BiẾT ĐƯỢC THÁNG NÀY THANH TOÁN NHỮNG KHOẢN GÌ, CHO AI, THEO HỢP ĐỒNG KHUNG NÀO?
BiẾT ĐƯỢC THẦY NÀO, CÓ NHỮNG HỢP ĐỒNG NÀO. ỨNG VỚI TỪNG HỢP ĐỒNG THÌ CÒN PHẢI TRẢ BAO NHIÊU TIÊN,..
Phải thanh toán theo hợp đồng là bao nhiêu
Phải thanh toán thực tế là bao nhiêu
Đã thanh toán bao nhiêu
Còn phải thanh toán bao nhiêu

## Khao sat thong tin GV
|  |  | EDUTOP64 | ELC | .. | .. | .. | .. | ..
Vận hành | GVCM | Phụ trách tổ bộ môn | x | x
| GVHD | Phụ trách course học (đi dạy) | x | x
Học liệu | GV Viết | Viết học liệu | x | -
| GV Duyệt | Duyệt học liệu | x | -
| GV Thẩm định | Thẩm định học liệu | x | -
| GV Hội đồng khoa học | Thẩm định chương trình khung,,… | x | -
GV Khác
Hợp đồng thanh toán theo
- Tháng
- Course học
- Học liệu
Những vấn đề cần quan tâm với hợp đồng
- Hợp đồng cho những khoản mục nào
- Kế hoạch chuyển tiền ra sao
- Thanh lý quyết toán như thế nào?
- Thực tế chuyển tiền như thế nào?
- Kiểm soát các chứng từ thanh toán

## Plan
|  | Người tham gia | Hệ số công việc | Từ Form | Đến Form | Trạng thái
|  | LinhDH | 0.5 | 200 | 299 | Đã phân |  |  | Số công việc |  | 46
|  | Tund | 3 | 800 | 899 | Đang làm |  |  | Đã xong |  | 31 | 67.39%
|  | TinhTH | 1 | 100 | 199 |  |  |  | Chưa hoàn thành |  | 15
|  | Uyvq | 0 | 500 | 599 | Đã xong
|  | HueHT | 0 | 300 | 399
|  | MinhNN | 0 | 400 | 499
 | time axis 2011-09-06 to 2011-10-22
| STT | Công việc | Người phụ trách | Hệ số | Start Date | Deadline | Status | Output | Số form | time axis 2011-09-06 to 2011-10-22
Chuẩn bị
1 |  | Lập file dự án (convention+plan) version 1.0 | Tund | 1 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
2 |  | Lập cơ sở dữ liệu | Tund | 2 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
3 |  | Dựng ứng dụng nền (Sourcecode) | TinhTH | 1 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
4 |  | Up ứng dụng lên Code.Google | LinhDH | 0.5 | 2011-09-11 | 2011-09-12 | Đã xong | bar: 2011-09-11 to 2011-09-12
5 |  | Đổ dữ liệu vào CSDL
6 |  | Từ điển | Tund |  | 2011-09-16 | 2011-09-16 | Đã xong | bar: 2011-09-16
7 |  | Giảng viên | Tund |  | 2011-09-17 | 2011-09-17 | Đã xong | bar: 2011-09-17
8 |  | Hợp đồng khung | Tund |  | 2011-09-19 | 2011-09-19 | Đã xong | bar: 2011-09-19
9 |  | Lớp môn | Tund |  | 2011-09-20 | 2011-09-20 | Đã xong | bar: 2011-09-20
10 |  | Nội dung thanh toán( còn thiếu học liệu) | Tund |  | 2011-09-21 | 2011-09-21 | Đã xong | bar: 2011-09-21
11 |  | Môn học | Tund |  | 2011-09-17 | 2011-09-17 | Đã xong | bar: 2011-09-17
12 |  | Thanh toán | Tund |  | 2011-09-21 | 2011-09-23 | Đã phân |  |  | 2011-09-21: B; 2011-09-22: -; 2011-09-23: E
13 |  | Xây dựng Demo
14 |  | Thiết kế AdminMaster Page | TinhTH |  | 2011-09-09 | 2011-09-11 | Đã xong |  | f100 | 2011-09-09: B; 2011-09-10: -; 2011-09-11: E
15 |  | Danh mục
16 |  | Đơn vị thanh toán | MinhNN |  | 2011-09-11 | 2011-09-16 | Đã xong |  | f400 | 2011-09-11: B; 2011-09-12: -; 2011-09-13: -; 2011-09-14: -; 2011-09-15: -; 2011-09-16: E
17 |  | Môn học | LinhDH |  | 2011-09-11 | 2011-09-13 | Đã xong |  | f300 | 2011-09-11: B; 2011-09-12: -; 2011-09-13: E
18 |  | Nội dung thanh toán | LinhDH |  | 2011-09-11 | 2011-09-13 | Đã xong |  | f200 | 2011-09-11: B; 2011-09-12: -; 2011-09-13: E
19 |  | Từ điển | TinhTH |  | 2011-09-09 | 2011-09-10 | Đã xong |  | f101 | bar: 2011-09-09 to 2011-09-10
20 |  | Chức năng nghiệp vụ
21 |  | Cập nhật thông tin Giảng viên | LinhDH |  | 2011-09-22 | 2011-09-23 | Đã xong |  | f201 | bar: 2011-09-22 to 2011-09-23
22 |  | Danh sách Giảng viên (có search xịn ở trên kiểu Google và kiểu Adavance) | LinhDH |  | 2011-09-18 | 2011-09-19 | Đã xong |  | f202 | bar: 2011-09-18 to 2011-09-19
23 |  | Cập nhật Hợp đồng khung (có cập nhật GD_NOI_DUNG_TT) | LinhDH |  | 2011-09-24 | 2011-09-25 | Đã xong |  | f301 | bar: 2011-09-24 to 2011-09-25
24 |  | Danh sách Hợp đồng khung (có search xịn ở trên kiểu Google và kiểu Advance) | LinhDH |  | 2011-09-20 | 2011-09-21 | Đã xong |  | f302 | bar: 2011-09-20 to 2011-09-21
25 |  | Cập nhật thông tin Lớp môn (có cả chi tiết) | TinhTH |  | 2011-09-17 | 2011-09-22 | Đã xong |  | f102 | 2011-09-17: B; 2011-09-18: -; 2011-09-19: -; 2011-09-20: -; 2011-09-21: -; 2011-09-22: E
26 |  | Danh sách Lớp môn (có search xịn ở trên kiểu Google và kiểu Advance) | TinhTH |  | 2011-09-14 | 2011-09-17 | Đã xong |  | f103 | 2011-09-14: B; 2011-09-15: -; 2011-09-16: -; 2011-09-17: E
27 |  | Danh sách Thanh toán (có search từ ngày đến ngày, số hóa đơn, thầy, ….) | LinhDH |  | 2011-09-26 | 2011-09-28 | Đã phân |  | f203 | 2011-09-26: B; 2011-09-27: -; 2011-09-28: E
28 |  | Cập nhật thông tin thanh toán | LinhDH |  | 2011-09-26 | 2011-10-01 | Đã phân |  | f204 | 2011-09-26: B; 2011-09-27: -; 2011-09-28: -; 2011-09-29: -; 2011-09-30: -; 2011-10-01: E
29 |  | Báo cáo
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  | Quản trị hệ thống
32 |  | Đăng nhập hệ thống, đổi mật khẩu, quản lý user, phân quyền | TinhTH |  | 2011-09-16 | 2011-09-21 | Đã xong |  |  | 2011-09-16: B; 2011-09-17: -; 2011-09-18: -; 2011-09-19: -; 2011-09-20: -; 2011-09-21: E
33 |  | Thu thập dữ liệu
34 |  | Cơ sở dữ liệu cũ (TRM + TAM) | TinhTH |  | 2011-09-06 | 2011-09-07 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
35 |  | Mẫu hợp đồng thanh toán vận hành | TinhTH |  | 2011-09-08 | 2011-09-09 | Đã xong | bar: 2011-09-08 to 2011-09-09
36 |  | Mẫu hợp đồng thanh toán học liệu | Tund |  | 2011-09-08 | 2011-09-09 | Đã xong | bar: 2011-09-08 to 2011-09-09
37 |  | Danh sách lớp-môn đến 01/07/2011 | TinhTH |  | 2011-09-12 | 2011-09-12 | Đã xong | XLS | bar: 2011-09-12
38 |  | Danh sách thanh toán thực ELC-Topica từ 1/2011-nay | TinhTH |  | 2011-09-13 | 2011-09-13 | Đã xong | bar: 2011-09-13
39 |  | Hợp đồng thực (học liệu+vận hành) từ 1/2011-nay | TinhTH |  | 2011-09-14 | 2011-09-14 | Đã xong | bar: 2011-09-14
40 |  | Thu thập các mẫu báo cáo đầu ra (hoặc các yêu cầu báo cáo) | TinhTH |  | 2011-09-15 | 2011-09-15 | Đã phân | bar: 2011-09-15
41 |  | Chuẩn hóa dữ liệu
42 |  | Danh sách giảng viên (từ 2010 - > 06/10/2011) | TinhTH |  | 2011-09-06 | 2011-09-07 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
43 |  | Danh sách hợp đồng | TinhTH |  |  |  | Đã phân
44 |  | - B1. Tester (làm mỗi loại hợp đồng 5 hợp đồng khác nhau)
45 |  | - B2. Khách hàng
46 |  | - B3. Toàn bộ hợp đồng
47
48 |  | Test chương trình
49 |  | 1. Test danh mục
50 |  | - Danh mục từ điển | HueHT |  |  |  | Đã phân
51 |  | - Danh mục Nội dung thanh toán | HueHT |  |  |  | Đã phân
52 |  | - Danh mục đơn vị thanh toán | HueHT |  |  |  | Đã phân
53 |  | - Danh mục Môn học | HueHT |  |  |  | Đã phân
54 |  | 2. Test Nghiệp vụ
55 |  | - Nghiệp vụ cập nhật hợp đồng | HueHT |  |  |  | Đã phân
56 |  | - Nghiệp vụ Giảng viên | HueHT |  |  |  | Đã phân
57 |  | - Nghiệp vụ Thanh toán | HueHT |  |  |  | Đã phân
58
59 |  | 3. Viết tài liệu hướng dẫn
60 |  | - Cập nhật Danh mục hệ thống | HueHT |  |  |  | Đã phân
61 |  | - Cập nhật giảng viên | HueHT |  |  |  | Đã phân
62 |  | - Cập nhật hợp đồng | HueHT |  |  |  | Đã xong
63 |  | - Cập nhật phụ lục hợp đồng | HueHT |  |  |  | Đã xong
64 |  | - Cập nhật Thanh toán | HueHT |  |  |  | Đã phân
65
66
67
68
69
70
71 |  | Training khách hàng
72
73
74
75 |  | END LINE | time axis 2011-09-06 to 2011-10-22