## Yêu cầu
LỌC ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA GiẢNG VIÊN CÁC SỰ KiỆN TRONG NĂM (08/03; 20/11; Ngày sinh nhật, Ngày thành lập cty, … )
BiẾT ĐƯỢC THÁNG NÀY THANH TOÁN NHỮNG KHOẢN GÌ, CHO AI, THEO HỢP ĐỒNG KHUNG NÀO?
BiẾT ĐƯỢC THẦY NÀO, CÓ NHỮNG HỢP ĐỒNG NÀO. ỨNG VỚI TỪNG HỢP ĐỒNG THÌ CÒN PHẢI TRẢ BAO NHIÊU TIÊN,..
Phải thanh toán theo hợp đồng là bao nhiêu
Phải thanh toán thực tế là bao nhiêu
Đã thanh toán bao nhiêu
Còn phải thanh toán bao nhiêu

## Khao sat thong tin GV
|  |  | EDUTOP64 | ELC | .. | .. | .. | .. | ..
Vận hành | GVCM | Phụ trách tổ bộ môn | x | x
| GVHD | Phụ trách course học (đi dạy) | x | x
Học liệu | GV Viết | Viết học liệu | x | -
| GV Duyệt | Duyệt học liệu | x | -
| GV Thẩm định | Thẩm định học liệu | x | -
| GV Hội đồng khoa học | Thẩm định chương trình khung,,… | x | -
GV Khác
Hợp đồng thanh toán theo
- Tháng
- Course học
- Học liệu
Những vấn đề cần quan tâm với hợp đồng
- Hợp đồng cho những khoản mục nào
- Kế hoạch chuyển tiền ra sao
- Thanh lý quyết toán như thế nào?
- Thực tế chuyển tiền như thế nào?
- Kiểm soát các chứng từ thanh toán

## Plan
|  | Người tham gia | Hệ số công việc | Từ Form | Đến Form | Trạng thái
|  | LinhDH | 0.5 | 200 | 299 | Đã phân |  |  | Số công việc |  | 51
|  | Tund | 3 | 800 | 899 | Đang làm |  |  | Đã xong |  | 34 | 66.67%
|  | TinhTH | 1 | 100 | 199 |  |  |  | Chưa hoàn thành |  | 17
|  | Uyvq | 0 | 500 | 599 | Đã xong
|  | HueHT | 0 | 300 | 399
|  | MinhNN | 0 | 400 | 499
 | time axis 2011-09-06 to 2011-12-07
| STT | Công việc | Người phụ trách | Hệ số | Start Date | Deadline | Status | Output | Số form | time axis 2011-09-06 to 2011-12-07
Chuẩn bị
1 |  | Lập file dự án (convention+plan) version 1.0 | Tund | 1 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
2 |  | Lập cơ sở dữ liệu | Tund | 2 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
3 |  | Dựng ứng dụng nền (Sourcecode) | TinhTH | 1 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
4 |  | Up ứng dụng lên Code.Google | LinhDH | 0.5 | 2011-09-11 | 2011-09-12 | Đã xong | bar: 2011-09-11 to 2011-09-12
5 |  | Đổ dữ liệu vào CSDL
6 |  | Từ điển | Tund |  | 2011-09-16 | 2011-09-16 | Đã xong | bar: 2011-09-16
7 |  | Giảng viên | Tund |  | 2011-09-17 | 2011-09-17 | Đã xong | bar: 2011-09-17
8 |  | Hợp đồng khung | Tund |  | 2011-09-19 | 2011-09-19 | Đã xong | bar: 2011-09-19
9 |  | Lớp môn | Tund |  | 2011-09-20 | 2011-09-20 | Đã xong | bar: 2011-09-20
10 |  | Nội dung thanh toán( còn thiếu học liệu) | Tund |  | 2011-09-21 | 2011-09-21 | Đã xong | bar: 2011-09-21
11 |  | Môn học | Tund |  | 2011-09-17 | 2011-09-17 | Đã xong | bar: 2011-09-17
12 |  | Thanh toán | Tund |  | 2011-09-21 | 2011-09-23 | Đã phân |  |  | 2011-09-21: B; 2011-09-22: -; 2011-09-23: E
13 |  | Xây dựng Demo
14 |  | Thiết kế AdminMaster Page | TinhTH |  | 2011-09-09 | 2011-09-11 | Đã xong |  | f100 | 2011-09-09: B; 2011-09-10: -; 2011-09-11: E
15 |  | Danh mục
16 |  | Đơn vị thanh toán | MinhNN |  | 2011-09-11 | 2011-09-16 | Đã xong |  | f400 | 2011-09-11: B; 2011-09-12: -; 2011-09-13: -; 2011-09-14: -; 2011-09-15: -; 2011-09-16: E
17 |  | Môn học | LinhDH |  | 2011-09-11 | 2011-09-13 | Đã xong |  | f300 | 2011-09-11: B; 2011-09-12: -; 2011-09-13: E
18 |  | Nội dung thanh toán | LinhDH |  | 2011-09-11 | 2011-09-13 | Đã xong |  | f200 | 2011-09-11: B; 2011-09-12: -; 2011-09-13: E
19 |  | Đợt thanh toán | LinhDH |  | 0 | 0 | Đã xong |  | f500 | 2011-11-08: B; 2011-11-09: -; 2011-11-10: E
20 |  | Từ điển | TinhTH |  | 2011-09-09 | 2011-09-10 | Đã xong |  | f101 | bar: 2011-09-09 to 2011-09-10
21 |  | Chức năng nghiệp vụ
22 |  | Cập nhật thông tin Giảng viên | LinhDH |  | 2011-09-22 | 2011-09-23 | Đã xong |  | f201 | bar: 2011-09-22 to 2011-09-23
23 |  | Danh sách Giảng viên (có search xịn ở trên kiểu Google và kiểu Adavance) | LinhDH |  | 2011-09-18 | 2011-09-19 | Đã xong |  | f202 | bar: 2011-09-18 to 2011-09-19
24 |  | Cập nhật Hợp đồng khung (có cập nhật GD_NOI_DUNG_TT) | LinhDH |  | 2011-09-24 | 2011-09-25 | Đã xong |  | f301 | bar: 2011-09-24 to 2011-09-25
25 |  | Danh sách Hợp đồng khung (có search xịn ở trên kiểu Google và kiểu Advance) | LinhDH |  | 2011-09-20 | 2011-09-21 | Đã xong |  | f302 | bar: 2011-09-20 to 2011-09-21
26 |  | Cập nhật thông tin Lớp môn (có cả chi tiết) | TinhTH |  | 2011-09-17 | 2011-09-22 | Đã xong |  | f102 | 2011-09-17: B; 2011-09-18: -; 2011-09-19: -; 2011-09-20: -; 2011-09-21: -; 2011-09-22: E
27 |  | Danh sách Lớp môn (có search xịn ở trên kiểu Google và kiểu Advance) | TinhTH |  | 2011-09-14 | 2011-09-17 | Đã xong |  | f103 | 2011-09-14: B; 2011-09-15: -; 2011-09-16: -; 2011-09-17: E
28
29 |  | Chức năng Thanh toán
30 |  | 1. Lên dự toán | LinhDH |  |  |  | Đang làm
31 |  | 2. Duyệt dự toán | LinhDH |  |  |  | Đang làm
32 |  | 3. Xuất danh sách thanh toán | LinhDH |  |  |  | Đang làm
33 |  | 4. Xác nhận của ngân hàng | LinhDH |  |  |  | Đã phân
34 |  | 5. Xác nhận của giảng viên | LinhDH |  |  |  | Đã phân
35 |  | 6. Đóng đợt thanh toán | LinhDH |  | 2011-09-26 | 2011-09-28 | Đã phân |  |  | 2011-09-26: B; 2011-09-27: -; 2011-09-28: E
36 |  | Báo cáo
37
38 |  | Quản trị hệ thống
39 |  | Đăng nhập hệ thống, đổi mật khẩu, quản lý user, phân quyền | TinhTH |  | 2011-09-16 | 2011-09-21 | Đã xong |  |  | 2011-09-16: B; 2011-09-17: -; 2011-09-18: -; 2011-09-19: -; 2011-09-20: -; 2011-09-21: E
40 |  | Thu thập dữ liệu
41 |  | Cơ sở dữ liệu cũ (TRM + TAM) | TinhTH |  | 2011-09-06 | 2011-09-07 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
42 |  | Mẫu hợp đồng thanh toán vận hành | TinhTH |  | 2011-09-08 | 2011-09-09 | Đã xong | bar: 2011-09-08 to 2011-09-09
43 |  | Mẫu hợp đồng thanh toán học liệu | Tund |  | 2011-09-08 | 2011-09-09 | Đã xong | bar: 2011-09-08 to 2011-09-09
44 |  | Danh sách lớp-môn đến 01/07/2011 | TinhTH |  | 2011-09-12 | 2011-09-12 | Đã xong | XLS | bar: 2011-09-12
45 |  | Danh sách thanh toán thực ELC-Topica từ 1/2011-nay | TinhTH |  | 2011-09-13 | 2011-09-13 | Đã xong | bar: 2011-09-13
46 |  | Hợp đồng thực (học liệu+vận hành) từ 1/2011-nay | TinhTH |  | 2011-09-14 | 2011-09-14 | Đã xong | bar: 2011-09-14
47 |  | Thu thập các mẫu báo cáo đầu ra (hoặc các yêu cầu báo cáo) | TinhTH |  | 2011-09-15 | 2011-09-15 | Đã phân | bar: 2011-09-15
48 |  | Chuẩn hóa dữ liệu
49 |  | Danh sách giảng viên (từ 2010 - > 06/10/2011) | TinhTH |  | 2011-09-06 | 2011-09-07 | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-09-07
50 |  | Danh sách hợp đồng | TinhTH |  |  |  | Đã phân
51 |  | - B1. Tester (làm mỗi loại hợp đồng 5 hợp đồng khác nhau)
52 |  | - B2. Khách hàng
53 |  | - B3. Toàn bộ hợp đồng
54
55 |  | Test chương trình
56 |  | 1. Test danh mục
57 |  | - Danh mục từ điển | HueHT |  |  |  | Đã phân
58 |  | - Danh mục Nội dung thanh toán | HueHT |  |  |  | Đã phân
59 |  | - Danh mục đơn vị thanh toán | HueHT |  |  |  | Đã phân
60 |  | - Danh mục Môn học | HueHT |  |  |  | Đã phân
61 |  | 2. Test Nghiệp vụ
62 |  | - Nghiệp vụ cập nhật hợp đồng | HueHT |  |  |  | Đã xong
63 |  | - Nghiệp vụ Giảng viên | HueHT |  |  |  | Đã xong
64 |  | - Nghiệp vụ Thanh toán | HueHT |  |  |  | Đã phân
65
66 |  | 3. Viết tài liệu hướng dẫn
67 |  | - Cập nhật Danh mục hệ thống | HueHT |  |  |  | Đã phân
68 |  | - Cập nhật giảng viên | HueHT |  |  |  | Đã phân
69 |  | - Cập nhật hợp đồng | HueHT |  |  |  | Đã xong
70 |  | - Cập nhật phụ lục hợp đồng | HueHT |  |  |  | Đã xong | bar: 2011-09-06 to 2011-10-24
71 |  | - Cập nhật Thanh toán | HueHT |  |  |  | Đã phân
72
73
74
75
76
77
78 |  | Training khách hàng
79
80
81
82 |  | END LINE | time axis 2011-09-06 to 2011-10-22